## 画面一览 (hidden)
云代理（沃克人事代理管理平台）画面一览
No. | 功能 一级分类 | 功能 二级分类 | 功能名 | 区分 | 难易度 | 开发者 | 开发状态 | 程度 | 测试者 （第一轮） | 截止日 | 开发注意点 |  | 备注
1 | TopPage | 首页 | 首页 | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | [5 empty] | TopPage.jsp
2 |  |  | 企业QQ | 功能点 | 中 | 王茜 | 完成 | 100% |  |  | IE8下QQ不成功
3 |  |  | 分享 | 功能点 | 中 | 王茜 | 完成 | 100%
4 |  | 咨询 | 新手专区 | 画面 | 低 | 王茜 | 未开发 |  |  |  | 2014-08-11 |  |  | WHYDL_UR_TIRO_NEWER_100.jsp
5 |  |  | 安全保障 | 画面 | 低 | 王茜 | 未开发 |  |  |  | 2014-08-11 |  |  | WHYDL_UR_TIRO_SAFE_100.jsp
6 |  |  | 常见问题 | 画面 | 中 | 王茜 | 未开发 |  |  |  | 2014-08-11 |  |  | WHYDL_UR_TIRO_QU_100.jsp
7 |  | 底部链接 | 关于我们 | 画面 | [9 empty] | WHYDL_UR_TIRO_AU_100.jsp
8 |  |  | 法律声明 | 画面 | [9 empty] | WHYDL_UR_TIRO_LAW_100.jsp
9 |  |  | 联系我们 | 画面 | [9 empty] | WHYDL_UR_TIRO_LU_100.jsp
10 |  |  | 社保问答 | 画面 | [9 empty] | WHYDL_UR_TIRO_SIQU_100.jsp
11 |  | 登录 | 用户登录 | 画面 | 中 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  |  |  | WHYDL_UR_LG_UL_100.jsp
12 |  |  | 忘记密码 | 画面 | 中 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  | 短信验证 |  |  | WHYDL_UR_LG_GP_100.jsp
13 | 用户注册 | 个人用户注册 | 注册 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_UR_RE_AR_100.jsp
14 |  |  | 实名认证 | 画面 | [9 empty] | WY_RE_RV.jsp
15 |  | 企业用户注册 | 注册 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_UR_RE_AR_300.jsp
16 |  |  | 实名认证 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_RE_RV.jsp
17 |  | 共通 | 注册成功 | 功能点 | 中 | 王茜 | 完成 | 90% | 吴成宏 |  | 短信服务商未签约 |  | 短信提示注册成功 | WHYDL_UR_RE_AR_500.jsp
18 | 我的云代理 | 首页 | 首页 | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  | 2014/8/8 提示消息->WK | 废止 |  | MyMenu.jsp
19 |  |  | 新_首页（个人用户） | 画面 | [9 empty] | WY_MyMenu.jsp
20 |  |  | 新_首页（企业用户） | 画面 | [9 empty] | WY_CO_MyMenu.jsp
21 |  | 社保管理（个人） | 基本设置 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  | 改密码需短信验证 | 废止 | 密码修改 | WHYDL_UR_ED_AC_400.jsp
22 |  |  | 基本设置 | 画面 | [7 empty] | 废止 | 密码修改成功 | WHYDL_UR_ED_AC_401.jsp
23 |  |  | 新_账户信息_基本信息_信息显示 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_BI_IS.jsp
24 |  |  | 新_账户信息_基本信息_照片上传 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_BI_PU.jsp
25 |  |  | 新_账户信息_基本信息_电子邮件修改 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_BI_EM.jsp
26 |  |  | 新_账户信息_安全中心_信息显示 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_SC_IS.jsp
27 |  |  | 新_账户信息_安全中心_手机修改 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_SC_CM.jsp
28 |  |  | 新_账户信息_安全中心_密码修改 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_SC_PM.jsp
29 |  |  | 新_账户信息_系统信息_系统信息提示 | 画面 | [9 empty] | WY_AI_SI_IA.jsp
30 |  |  | 实名认证 | 画面 | [7 empty] | 废止 |  | WHYDL_UR_ED_AC_100.jsp
31 |  |  | 社保代缴申请历史查询 | 画面 | 中 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 | 社保代缴一览 | WHYDL_UR_SI_AP_100.jsp
32 |  |  | 社保代缴申请详细 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 | 可以取消申请、申请退款 | WHYDL_UR_SI_AP_200.jsp
33 |  |  | 规约条款 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_110.jsp
34 |  |  | 社保代缴区域选择 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_120.jsp
35 |  |  | 代缴申请（苏州园区） | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 | 个人基本信息、社保缴费基数、方式调整等 | WHYDL_UR_SI_AP_131.jsp
36 |  |  | 代缴申请（苏州市区） | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_132.jsp
37 |  |  | 社保代缴确认（苏州园区） | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 | 2014-08-13 |  | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_141.jsp
38 |  |  | 社保代缴确认（苏州市区） | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 | 2014-08-14 |  | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_142.jsp
39 |  |  | 社保代缴申请完成 | 画面 | 低 | 王茜 | 开发中 | 80% | 胡强 | 2014-08-13 | 支付 | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_AP_150.jsp
40 |  |  | 新_业务办理_申请社保_类型选择 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_TS.jsp
41 |  |  | 新_业务办理_申请社保_照片上传 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_PU.jsp
42 |  |  | 新_业务办理_申请社保_社保代理信息 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_SI.jsp
43 |  |  | 新_业务办理_申请社保_计算器 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_CA.jsp
44 |  |  | 新_业务办理_申请社保_申请明细 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_AD.jsp
45 |  |  | 新_业务办理_申请社保_订单信息 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_OI.jsp
46 |  |  | 新_业务办理_申请社保_订单明细 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_SA_OD.jsp
47 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_类型选择 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_TS.jsp
48 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_照片上传 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_PU.jsp
49 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_公积金代理信息 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_HI.jsp
50 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_计算器 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_CA.jsp
51 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_申请明细 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_AD.jsp
52 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_订单信息 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_OI.jsp
53 |  |  | 新_业务办理_申请公积金_订单明细 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_HA_OD.jsp
54 |  |  | 新_业务办理_基数补差_补差详细 | 画面 | [9 empty] | WY_BH_BA_AD.jsp
55 |  |  | 新_业务办理_停缴办理
56 |  |  | 新_订单管理_未付款订单 | 画面 | [8 empty] | 合并付款、取消订单、显示明细 | WY_OM_UP.jsp
57 |  |  | 新_订单管理_进行中订单 | 画面 | [8 empty] | 进度管理 | WY_OM_DO.jsp
58 |  |  | 新_订单管理_已结束订单 | 画面 | [9 empty] | WY_OM_FI.jsp
59 |  |  | 新_订单管理_全部订单 | 画面 | [9 empty] | WY_OM_AL.jsp
60 |  |  | 新_订单支付确认 | 画面 | [9 empty] | WY_OM_OC.jsp
61 |  |  | 支付宝支付 | 功能点 | 高 | 王茜 | 未开发 |  | 胡强
62 |  |  | 快钱支付 | 功能点 | 高 | 王茜 | 未开发 |  | 胡强
63 |  |  | 社保补缴 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  | 缺少文字！ | 废止 | 直接显示提示电话 | WHYDL_UR_SI_AP_300.jsp
64 |  |  | 参保历史 | 画面 | 中 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  | 2014-08-08 | 废止 | 缴费时间轴 | WHYDL_UR_SI_SH_100.jsp
65 |  | 社保管理（企业） | 新_账户信息_基本信息_信息显示 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_BI_IS.jsp
66 |  |  | 新_账户信息_基本信息_照片上传 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_BI_PU.jsp
67 |  |  | 新_账户信息_基本信息_电子邮件修改 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_BI_EM.jsp
68 |  |  | 新_账户信息_安全中心_信息显示 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_SC_IS.jsp
69 |  |  | 新_账户信息_安全中心_手机修改 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_SC_CM.jsp
70 |  |  | 新_账户信息_安全中心_密码修改 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_SC_PM.jsp
71 |  |  | 新_账户信息_系统信息_系统信息提示 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_AI_SI_IA.jsp
72 |  |  | 企业首页 | 画面 | [7 empty] | 废止 |  | MyMenuCo.jsp
73 |  |  | 企业申请社保代缴历史查询 | 画面 | [7 empty] | 废止 |  | WHYDL_UR_SI_SH_100.jsp
74 |  |  | 企业申请社保代缴明细一览 | 画面 | [6 empty] | 增减员工 | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_200.jsp
75 |  |  | 规约条款 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_110.jsp
76 |  |  | 社保代缴区域选择 | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_120.jsp
77 |  |  | 代缴申请（苏州园区） | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 | 个人基本信息、社保缴费基数、方式调整等 | WHYDL_CO_SI_AP_131.jsp
78 |  |  | 代缴申请（苏州市区） | 画面 | 高 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 |  |  | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_132.jsp
79 |  |  | 社保代缴确认（苏州园区） | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 | 2014-08-13 |  | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_141.jsp
80 |  |  | 社保代缴确认（苏州市区） | 画面 | 低 | 王茜 | 完成 | 100% | 胡强 | 2014-08-14 |  | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_142.jsp
81 |  |  | 社保代缴申请完成 | 画面 | 低 | 王茜 | 开发中 | 80% | 胡强 | 2014-08-13 | 支付 | 废止 |  | WHYDL_CO_SI_AP_150.jsp
82 |  |  | 新_业务办理_员工管理_员工一览 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_EM_EL.jsp
83 |  |  | 新_业务办理_员工管理_新增员工 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_EM_EA.jsp
84 |  |  | 新_业务办理_社保公积金申请_社保一览 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_SA_SL.jsp
85 |  |  | 新_业务办理_社保公积金申请_订单信息 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_SA_OI.jsp
86 |  |  | 新_业务办理_社保公积金申请_订单明细 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_SA_OD.jsp
87 |  |  | 新_业务办理_社保公积金申请_计算器 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_SA_CA.jsp
88 |  |  | 新_业务办理_基数补差_补差总计详细 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_BA_SD.jsp
89 |  |  | 新_业务办理_基数补差_补差员工详细 | 画面 | [9 empty] | WY_CO_BH_BA_ED.jsp
92 | 后台管理 | 首页 | 首页 | 画面 | 低 | 马骁杰 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 包括沃克用户登陆 | WebsiteWorkhr.jsp
93 |  | 菜单 | 菜单 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 75% | 吴成宏 |  | 权限控制未装载 2014/8/13 |  | 需要权限控制 | MenuWorkhr.jsp
94 |  |  | 区域选择 | 画面 | 中 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  | 权限控制未装载 2014/8/13 |  |  | AreaSwitch.jsp
95 |  | 社保管理 | 苏州园区社保代缴用户一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_SU_100.jsp
96 |  |  | 苏州市区社保代缴用户一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_SU_200.jsp
97 |  |  | 苏州园区当月社保代缴一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 短信提示缴费成功 | WHYDL_AD_SI_PS_100.jsp
98 |  |  | 苏州市区当月社保代缴一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 短信提示缴费成功 | WHYDL_AD_SI_PS_200.jsp
99 |  |  | 参保失败原因录入 | 画面 | 低 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_PS_100_popup.jsp
100 |  |  | 苏州园区参保失败人员一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_FU_100.jsp
101 |  |  | 苏州市区参保失败人员一览 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_FU_200.jsp
102 |  |  | 参保失败原因查看 | 画面 | 低 | 胡强 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_FU_100_popup.jsp
103 |  |  | 苏州园区缴纳历史查询 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_SH_100.jsp
104 |  |  | 苏州市区缴纳历史查询 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SI_SH_200.jsp
105 |  |  | 用户注册信息 | 画面 | 低 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击账户编号Link弹出 | WHYDL_AD_SI_RI_100.jsp
106 |  |  | 账户编号选择 | 画面 | 低 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击账户编号选择按钮弹出 | WHYDL_AD_SI_NS_100.jsp
107 |  |  | 苏州园区缴纳历史详细查询 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击缴纳历史一览中姓名Link弹出 | WHYDL_AD_SI_SH_101.jsp
108 |  |  | 苏州市区缴纳历史详细查询 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击缴纳历史一览中姓名Link弹出 | WHYDL_AD_SI_SH_201.jsp
109 |  |  | 苏州园区用户社保代缴新增 | 画面 | 高 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 包括新增、修改和合同编号作成 | WHYDL_AD_SI_SH_110.jsp
110 |  |  | 苏州市区用户社保代缴新增 | 画面 | 高 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 包括新增、修改和合同编号作成 | WHYDL_AD_SI_SH_210.jsp
111 |  |  | 苏州园区用户社保代缴详细信息 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 合同编号作成 | WHYDL_AD_SI_SH_120.jsp
112 |  |  | 苏州市区用户社保代缴详细信息 | 画面 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 合同编号作成 | WHYDL_AD_SI_SH_220.jsp
113 |  |  | 苏州园区用户社保代缴详细信息查看 | 画面 | 低 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击姓名link弹出（popup用） | WHYDL_AD_SI_SH_121.jsp
114 |  |  | 苏州市区用户社保代缴详细信息查看 | 画面 | 低 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 |  |  |  | 点击姓名link弹出（popup用） | WHYDL_AD_SI_SH_221.jsp
115 |  | 财务管理 | 缴费记录查询 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_AM_PR_100.jsp
116 |  |  | 缴费退款 | 画面 | 高 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 | 2014-08-13 | 退款功能未实现 |  |  | WHYDL_AD_AM_PR_110.jsp
117 |  |  | 线下缴费一览（收银用） | 画面 | 高 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  | 短信服务商未签约 |  | 短信提示金额变动、发票打印、POS机缴费 | WHYDL_AD_AM_OP_100.jsp
118 |  |  | 发票打印 | 功能点 | 高 | 胡强 | 开发中 | 50% | 金国泉 |  | 沃克确认layout
119 |  |  | POS机缴费 | 功能点 | 高 | 吴成宏 | 未开发 |  | 金国泉
120 |  |  | 缴费方式选择 | 画面 | 低 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_AM_OP_101.jsp
121 |  |  | 线下缴费一览（财务用） | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_AM_OP_200.jsp
122 |  |  | 沃克账户管理 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_AM_WA_100.jsp
123 |  |  | 划账 | 画面 | 高 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉
124 |  |  | 交易明细 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_AM_WA_110.jsp
125 |  | 统计报表 | B1 园区社会保险（公积金）参保人员基本信息表 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 开发中 | 50% | 吴成宏 | 2014-08-18 | 批量打印 |  | 园区报表下载
126 |  |  | B1 人员基本信息批量-社保新开户首次增加 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
127 |  |  | B2 批量增加-社保老用户增加 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
128 |  |  | B3 批量减少-社保减少 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
129 |  |  | A1 公积金新开户表格-首增 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
130 |  |  | A2 公积金老用户转入-增加 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
131 |  |  | A3 公积金老用户转入后启封-增加 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
132 |  |  | A4 公积金封存表格-减少 | 功能点 | 中 | 金国泉 | 完成 | 100% | 吴成宏 | 2014-08-18 |  |  | 市区报表下载
133 |  |  | 用户统计 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 金国泉 | 2014-08-18 |  |  | 图表形式 | WHYDL_AD_SUM_UA_100.jsp
134 |  |  | 缴费分析 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 金国泉 | 2014-08-18 |  |  | 图表形式 | WHYDL_AD_SUM_PA_100.jsp
135 |  |  | 参保分析 | 画面 | 高 | 胡强 | 完成 | 100% | 金国泉 | 2014-08-18 |  |  | 图表形式 | WHYDL_AD_SUM_CA_100.jsp
136 |  | 系统管理 | 沃克账户一览 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_AL_100.jsp
137 |  |  | 沃克账户新增 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_AL_101.jsp
138 |  |  | 沃克账户维护 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_AL_102.jsp
139 |  |  | 用户一览 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_UL_100.jsp
140 |  |  | 用户新增 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_UL_101.jsp
141 |  |  | 用户维护 | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_UL_102.jsp
142 |  |  | 缴费基数查看 | 画面 | 高 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  | 全体社保代缴申请重新计算、短信批量发送 |  | 全体社保代缴申请重新计算、短信批量发送 | WHYDL_AD_SYS_BD_100.jsp
143 |  |  | 缴费基数设定（苏州市区） | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_BD_101.jsp
144 |  |  | 缴费基数设定（苏州园区甲类） | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_BD_102.jsp
145 |  |  | 缴费基数设定（苏州园区乙类） | 画面 | 中 | 吴成宏 | 完成 | 100% | 金国泉 |  |  |  |  | WHYDL_AD_SYS_BD_103.jsp
146 |  |  | 社保缴费重新计算 | 功能点 | 高 | 王茜 | 开发中 |  |  |  | 2014-08-14
147 |  |  | 每月社保缴费短信提醒（批量处理） | 批处理 | 高 | 林柳安 | 未开发 | [6 empty] | WHYDL_BT_101
148 |  |  | 社保申请状态变更（未付款） | 批处理 | [9 empty] | WHYDL_BT_102
149 |  |  | 每月社保代缴资料不足用户一览统计 | 批处理 | [9 empty] | WHYDL_BT_103
150 |  |  | 企业用户每月社保代缴申请记录自动生成 | 批处理 | [9 empty] | WHYDL_BT_104
废止

## 功能一览
No. | 功能 |  |  | 功能ID | 备注
| 分类 | 模块 | 子模块
1 | 画面 | 登陆管理 | 用户登录 | SE_LG_UL | 用户登陆系统及履历记录（员工号作为登陆ID）
2 |  |  | 系统菜单 | SE_LG_MN，SE_LG_MN_IF，SE_MN_IF_DE | 包括个人设置和待办事项（待审批报销事项、报销申请状态提醒（Approved、Rejected））
3 |  | 报销中心 （一级菜单） | 报销列表 | SE_EC_EP_LS | 历史记录、Rejected报销提示
4 |  |  | 报销申请 | SE_EC_EP_CA | 申请报销，可一时保存，提交至上级审批者
5 |  |  | 报销明细 | SE_EC_EP_DE | 填写明细费用，需要费用Check，某些报销费用需要填写具体内容
6 |  | 审批中心 （一级菜单） | 审批一览 | SE_AC_AP_LS | 已申请、待审批、已审批等报销一览
7 |  |  | 报销审批 | SE_AC_AP_DE | 分角色对报销进行审批（申请人-部门经理-老板-VP-财务），可Approve或Reject，Reject需要填写Comments，审批流程需要条件判断
8 |  | 报表中心 （一级菜单） | 报表一览（内部用报表） | SE_RC_RE_LS | 按人、项目、时间、区域对报销进行相关的统计，并支持报表下载，可一键Print
9 |  |  | 报表一览（SAP用报表） | SE_RC_RE_MO | 按时间对报销进行相关的统计，并支持报表下载
10 |  | 用户管理 （一级菜单） | 人员一览 | SE_EM_PE_LS
11 |  |  | 人员基本信息查看/修改 | SE_EM_PE_DE | 基本信息、所属角色、所属部门、级别设定等
12 |  |  | 人员新增 | SE_EM_PE_AD
13 |  | 权限管理 （一级菜单） | 角色一览 | SE_AM_RO_LS
14 |  |  | 角色维护 | SE_AM_RO_DE
15 |  |  | 权限维护 | SE_SY_AM_AL | 权限一览
16 |  |  | 权限维护 | SE_SY_AM_AU | 画面的访问权限
17 |  | 系统管理 （一级菜单） | 报销设定 | SE_SM_EP_MA | 根据出差地类型、人员级别、报销项目对报销费用等相关参数进行设定维护
18 |  |  | 参数维护一览 | SE_SM_PA_MA | 对出差地类型、人员级别、报销项目、Cost Center等进行增删改查的维护
19 |  |  | 参数维护 | SE_SM_PA_DE | 对出差地类型、人员级别、报销项目、Cost Center等进行增删改查的维护